## Story Map
Story Mapping - Sistema de pedidos digitales Luna Roja
Mapa propuesto a partir del Product Backlog. El MVP prioriza el flujo punta a punta: tomar pedido, enviarlo a cocina, prepararlo y dejarlo listo para facturación.
Release | Capturar pedido |  |  |  | Procesar en cocina |  |  |  | Cobrar pedido |  | Administrar operación |  |  | Hacer seguimiento
| Seleccionar productos | Registrar pedido | Revisar y confirmar | Agregar notas especiales | Enviar a cocina | Recibir pedido | Revisar instrucciones | Ordenar pedidos | Ver detalle para facturar | Modificar factura | Consultar pedidos | Modificar o cancelar | Generar reportes | Consultar estado | Ver tiempo estimado
MVP / Release 1 | HU2 Mesero: Seleccionar productos | HU1 Mesero: Ingresar pedido | HU3 Mesero: Confirmar pedido | HU5 Mesero: Agregar notas | HU4 Mesero: Enviar a cocina | HU6 Cocinero: Recibir pedido | HU7 Cocinero: Ver instrucciones | HU8 Cocinero: Ordenar pedidos | HU9 Cajero: Ver detalles
Release 2 | [9 empty] | HU10 Cajero: Modificar factura | HU11 Administrador: Consultar pedidos | HU12 Administrador: Modificar o cancelar |  | HU14 Mesero: Consultar estado
Release 3 | [12 empty] | HU13 Administrador: Generar reportes |  | HU15 Mesero: Ver tiempo estimado
Objetivo | MVP / Release 1 | Resolver el dolor principal del negocio: captura digital + cocina + facturación.
| Release 2 | Control operativo: correcciones, trazabilidad y seguimiento del pedido.
| Release 3 | Optimización: analítica y estimación de tiempos para mejorar servicio.
Note on A1: Fuente base: ProductBacklog.xlsx cargado por el usuario y definición funcional del proyecto Luna Roja (ingreso de pedidos, envío automático a cocina y facturación automática).

## Detalle de historias
Release planeado | Actividad | Tarea | ID | Épica | Actor | Historia de usuario | Beneficio | Justificación de prioridad
MVP / Release 1 | Capturar pedido | Registrar pedido | HU1 | Registro de pedidos | Mesero | Como Mesero, quiero Ingresar un pedido, para Que quede registrado | Que quede registrado | Base del flujo: sin registro no existe pedido digital.
MVP / Release 1 | Capturar pedido | Seleccionar productos | HU2 | Registro de pedidos | Mesero | Como Mesero, quiero Seleccionar productos del menú, para Agregar al pedido de manera rápida y sencilla | Agregar al pedido de manera rápida y sencilla | Permite capturar el pedido de forma usable y rápida.
MVP / Release 1 | Capturar pedido | Revisar y confirmar | HU3 | Registro de pedidos | Mesero | Como Mesero, quiero Revisar y confirmar los detalles del pedido antes de enviarlo, para Asegurarme de que esté correcto | Asegurarme de que esté correcto | Reduce errores antes de enviar a cocina.
MVP / Release 1 | Procesar en cocina | Enviar a cocina | HU4 | Envío a la cocina | Mesero | Como Mesero, quiero Que el pedido se envíe automáticamente a la cocina, para Que los cocineros reciban los platos a preparar | Que los cocineros reciban los platos a preparar | Conecta el front del mesero con la operación de cocina.
MVP / Release 1 | Capturar pedido | Agregar notas especiales | HU5 | Envío a la cocina | Mesero | Como Mesero, quiero Agregar notas especiales al pedido, para Que la cocina tenga instrucciones claras | Que la cocina tenga instrucciones claras | Soporta personalización del pedido, clave para cocina.
MVP / Release 1 | Procesar en cocina | Recibir pedido | HU6 | Preparación del pedido | Cocinero | Como Cocinero, quiero Recibir el pedido con detalles claros, para Poder preparar los platos correctamente | Poder preparar los platos correctamente | Habilita a cocina a operar con el pedido recibido.
MVP / Release 1 | Procesar en cocina | Revisar instrucciones | HU7 | Preparación del pedido | Cocinero | Como Cocinero, quiero Revisar si el pedido tiene instrucciones especiales, para Preparar los platos según las preferiencias del cliente | Preparar los platos según las preferiencias del cliente | Evita errores de preparación por instrucciones especiales.
MVP / Release 1 | Procesar en cocina | Ordenar pedidos | HU8 | Preparación del pedido | Cocinero | Como Cocinero, quiero Consultar los pedidos ordenados de manera clara, para Priorizar la preparación de los platos | Priorizar la preparación de los platos | Permite priorizar la cola de cocina y mejorar tiempos.
MVP / Release 1 | Cobrar pedido | Ver detalle para facturar | HU9 | Envío a la caja | Cajero | Como Cajero, quiero Ver los detalles completos del pedido, para Generar la factura correctamente | Generar la factura correctamente | Completa el objetivo de facturación automática.
Release 2 | Cobrar pedido | Modificar factura | HU10 | Envío a la caja | Cajero | Como Cajero, quiero Tener la opción de modificar la factura, para El caso en que haya errores en los detalles del pedido | El caso en que haya errores en los detalles del pedido | Cubre excepciones de facturación después del flujo base.
Release 2 | Administrar operación | Consultar pedidos | HU11 | Gestión del pedido | Administrador | Como Administrador, quiero Consultar todos los pedidos registrados, para Tener un registro completo de las transacciones | Tener un registro completo de las transacciones | Da trazabilidad operativa una vez el flujo principal funciona.
Release 2 | Administrar operación | Modificar o cancelar | HU12 | Gestión del pedido | Administrador | Como Administrador, quiero Modificar o cancelar un pedido, para El caso de un error o cambios de último moneto | El caso de un error o cambios de último moneto | Gestiona cambios/cancelaciones, pero no es el camino feliz.
Release 3 | Administrar operación | Generar reportes | HU13 | Gestión del pedido | Administrador | Como Administrador, quiero Generar reportes de los pedidos realizados, para Hacer un seguimiento de las ventas | Hacer un seguimiento de las ventas | Analítica para gestión; aporta después de estabilizar operación.
Release 2 | Hacer seguimiento | Consultar estado | HU14 | Seguimiento de estado de pedido | Mesero | Como Mesero, quiero Consultar el estado actual de cada pedido, para Hacer un seguimiento | Hacer un seguimiento | Mejora la visibilidad para el mesero y la experiencia del cliente.
Release 3 | Hacer seguimiento | Ver tiempo estimado | HU15 | Seguimiento de estado de pedido | Mesero | Como Mesero, quiero Ver un tiempo estimado de preparación de cada pedido, para Poder gestionar el tiempo de espera del cliente | Poder gestionar el tiempo de espera del cliente | Requiere lógica de estimación adicional; es optimización avanzada.